## Task Board
Sprint 1: Requirement & Setup (1 Okt 2026 - 14 Okt 2026)
ID | Urutan | Tugas | PIC | Mulai | Deadline | Prioritas | Status | Catatan
S1-01 | 1 | Finalisasi PRD, scope MVP, keputusan teknis (anonimitas timestamp, alur token) | Project Manager | 2026-10-02 | 2026-10-05 | Tinggi | In Progress
S1-02 | 2 | User stories, acceptance criteria, use case diagram | System Analyst | 2026-10-02 | 2026-10-07 | Tinggi | In Progress
S1-03 | 3 | Skema database (ERD) dan migrasi awal | Backend & Security | 2026-10-03 | 2026-10-08 | Tinggi | To Do
S1-04 | 4 | Repo, Docker-compose, struktur proyek | Backend & Security | 2026-10-03 | 2026-10-09 | Tinggi | To Do
S1-05 | 5 | Kontrak API (OpenAPI) dan format request/response face service | Backend & Security | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Tinggi | To Do
S1-06 | 6 | Kesepakatan format input/output face service dengan Backend | AI / Computer Vision | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Tinggi | To Do
S1-07 | 7 | Wireframe dan user flow (login, kamera, bilik suara) | UI/UX Designer | 2026-10-01 | 2026-10-10 | Tinggi | In Progress
S1-08 | 8 | Riset model wajah (dlib vs InsightFace) dan dataset uji | AI / Computer Vision | 2026-10-03 | 2026-10-12 | Tinggi | To Do
S1-09 | 9 | Setup Next.js + Tailwind dan komponen dasar | Frontend Developer | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Sedang | To Do
S1-10 | 10 | Test plan awal dan template test case | Tester | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Sedang | To Do
S1-11 | 11 | Sprint planning, board tugas, manajemen risiko awal | Project Manager | 2026-10-02 | 2026-10-14 | Sedang | In Progress

## Ringkasan
Ringkasan Progres Sprint 1
Status | Jumlah
Done | 0
Review | 0
In Progress | 4
To Do | 7
Total | 11
% Selesai | 0%
Tugas jalur kritis belum Done | 0
Beban Tugas per Peran
Peran | Total | Done | In Progress | To Do | Review | % Selesai
Project Manager | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
System Analyst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Tester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
UI/UX Designer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Frontend Developer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Backend & Security | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
AI / Computer Vision | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%

## Tujuan & Syarat Lulus
Tujuan dan Syarat Lulus Sprint 1
Tujuan sprint | Semua orang punya pegangan yang sama sebelum menulis kode.
Periode | 1 Okt 2026 - 14 Okt 2026
Sprint planning | 1 Okt 2026
Sprint review & retrospective | 14 Okt 2026
Syarat lulus sprint (Definition of Done)
Kriteria | Tercapai?
PRD final dan scope MVP terkunci | Belum
Skema database disetujui | Belum
OpenAPI (kontrak API) tersedia | Belum
Format request/response face service disepakati | Belum
Wireframe layar utama selesai | Belum
Repo dan Docker-compose bisa dijalankan semua anggota | Belum
Kriteria tercapai | 0 / 6
Keputusan / hasil yang harus dicatat
Anonimitas timestamp (voted_at vs casted_at) dan alur token diputuskan
Consent biometrik dimasukkan ke alur registrasi
Catatan retrospective
Yang berjalan baik:
Yang perlu diperbaiki:
Aksi untuk sprint berikutnya: